|  |  |
| --- | --- |
| **Minister Środowiska** | Warszawa, dnia 2017 r. |

BKA-I.0941.8.2016

 **Pan**

 ***Andrzej Raj***

 **Dyrektor**

 **Karkonoskiego Parku Narodowego**

**WYSTĄPIENIE POKONROLNE**

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 18/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 14 – 25 listopada 2016 r. kontrolę problemową w Karkonoskim Parku Narodowym (KPN) dotyczącą:

*1) realizacji zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań ochronnych ustanowionych przez Ministra Środowiska, w poszczególnych ekosystemach oraz stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku;*

*2) realizacji planu finansowego Parku, w tym w szczególności prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji celowych;*

*3) funkcjonowania Parku w zakresie zamówień publicznych*

w latach 2015 – 30 czerwca 2016 r.

 Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwa Środowiska:

 ▪ Ewę Walczak – Radcę Ministra,

 ▪ Jerzego Chabrosa – Radcę Ministra.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie *ustawy* z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej [[1]](#footnote-1).*

Karkonoski Park Narodowy jest państwową osobą prawną w rozumieniu *art. 9 pkt 14 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [[2]](#footnote-2).* Nadzór nad działalnością parków narodowych sprawuje Minister Środowiska - zgodnie *z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [[3]](#footnote-3).*

Dyrektorem Karkonoskiego Parku Narodowego jest od dnia 1 sierpnia 2006 r. p. Andrzej Raj, powołany na to stanowisko przez Ministra Środowiska.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli pod nr 3/2016.

[Dowód: akta kontroli str.1-16]

**Ustalenia kontroli:**

Działalność Karkonoskiego Parku Narodowego w zakresie kontrolowanych zagadnień **została oceniona pozytywnie.**

**I. Realizacja zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań ochronnych ustanowionych przez Ministra Środowiska, w poszczególnych ekosystemach oraz stan prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.**

Działalność Parku w zakresie kontrolowanych zagadnień dotyczacych wymienionej tematyki **oceniono pozytywnie.**

Realizacja zadań ochronnych:

Park określił uwarunkowania organizacyjne dla sprawnej realizacji działalności ochronnej
w aktualnie obowiązującym regulaminie organizacyjnym. Zgodnie z potrzebami ochronnymi tego obszaru, dokonano stosownego podziału na obwody ochronne, ustalono obsadę osobową, zakres zadań, podległości i odpowiedzialności dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i stanowisk pracy odpowiedzialnych za te zadania[[4]](#footnote-4).

W zestawieniu poniższej przedstawiono podstawowe dane dotyczące zatrudnienia i podziału administracyjnego Parku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obwód ochronny[[5]](#footnote-5) | Pow. ha | Obsada- liczba pracowników | siedziba |
| Szrenica | 1543,3995 | 2 (konserwator o.o. + podleśniczy)  | Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie |
| Przełęcz | 1782,0149 | 3 (konserwator o.o. + podleśniczy + specjalista) | Karkonoski Bank Genów w Jagniątkowie |
| Śnieżka | 2626,0092 | 3 (konserwator o.o. + podleśniczy + specjalista) | Centrum Informacyjne KPN w Karpaczu |

Siedziby o.o. (kancelarie) zostały przeniesione z budynków mieszkalnych, w których się znajdowały poprzednio do budynków Parku pełniących inne funkcje. Z wyjaśnień Dyrektora Parku wynika, że był to zabieg, mający na celu rozdzielenie funkcji mieszkalnej od administracyjnej. Nowe siedziby wyposażone są w sprzęt komputerowy i dostęp do internetu.

W okresie objętym kontrolą, Park realizował zadania ochronne w ekosystemach zgodnie z zakresem rzeczowym, rozmiarem i lokalizacją, określone w:

- *zarządzeniu nr 2 Ministra Środowiska z 9 stycznia 2014 r. w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego na rok 2014 i 2015[[6]](#footnote-6).*

- *zarządzeniu Ministra Środowiska z 19 lutego 2016 r. w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego na rok 2016 i 2017[[7]](#footnote-7).*

Ewidencja zabiegów prowadzona jest w sposób właściwy w postaci szczegółowej dokumentacji planu i wykonania rzeczowo-finansowego, sporządzanej przez komórki organizacyjne kontrolowanej Jednostki. Planowanie kosztów w zakresie działalności ochronnej jest prawidłowe, co potwierdzają wykazane kwoty wykonania, które nie odbiegają od przyjętych założeń planu.

[Dowód: akta kontroli str. I/1-14]

Hodowla lasu*:*

W zestawieniu zbiorczym w tym zakresie wykazano następujące działania i ich realizację:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **zadanie** | **plan**  |  | **wykonanie** |  |
|  | **ha/mtg/rtg** | **Koszt w zł** | **ha/mtg/rtg** | **Koszt w zł** |
| Pielęgnacja upraw | 18,2 | 23 636,00 | 16,03 | 21 702,27 |
| Pielęgnacja odnowień cw, cp | 73,2 | 147 004,00 | 73,2 | 147 003,88 |
| Pielęgnacja archiwów genetycznych jodły pospolitej | 11,25 | 60 506,00 | 11,25 | 60 506,35 |
| Inne prace z hodowli lasu wraz z zakupem materiałów | 500 rbg | 12 804,00 | 424,02 | 9 237,45 |
| Transport mechaniczny | 50 mtg | 3 690,00 | 50 | 3 690,00 |
| Wymiana palików na archiwum genetycznym wraz z zakupem palików | 11,25/6 000 szt. | 100 990,00 | 11,25/5 688 szt.  | 76 713,64 |
| **ogółem** |  | **348 630,00** |  | **318 853,59** |

Koszty związane z realizacją zadań z tego zakresu finansowane były ze środków Funduszu Leśnego.

Ochrona ekosystemów nieleśnych:

W zestawieniu zbiorczym w tym zakresie wykazano następujące działania i ich realizację:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **zadanie** | **plan** | **wykonanie** |
| **ha** | **ilość** | **koszt** | **ha** | **ilość** | **koszt** |
| Badania retrospektywne przemian alpejskich i subalpejskich zbiorowisk roślin | - | 1 | 36 309,60 | - | 1 | 36 309,00 |
| Ochrona czynna łąk i hal | 38,14 |  | 62 914,89 | 36,39 |  | 62 914,89 |
| Usuwanie roślin inwazyjnych | 0,50 |  | 0 | 0,50 |  | 0 |
| Zakup materiałów | - | - | 1 748,31 | - | - | 1 748,31 |
| Prace remontowe |  | 2 | 0 |  |  | 0 |
| **ogółem** |  |  | **100 972,8** |  |  | **100 972,8** |

Opracowanie *Badania retrospektywne przemian alpejskich i subalpejskich zbiorowisk roślin Karkonoszy – etap II* finansowane było z Funduszu Leśnego.

Ochrona czynna łąk i hal finansowane było częściowo przez KPN i ARIMR.

Pozostałe zadania finansowane były ze środków KPN.

Kontrola realizacji zadania dotyczącego ochrony czynnej łąk i hal nie wykazała nieprawidłowości[[8]](#footnote-8).

Stan prac nad opracowaniem planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego:

Park jest w trakcie opracowania projektu planu ochrony. Całość prac jest wykonywana przez właściwych merytorycznie pracowników. Projekt planu ochrony jest po zaopiniowaniu przez Radę Naukową i właściwe miejscowo gminy. Obecnie trwają konsultacje społeczne, wynikające
z przepisów *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, co wynika z art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody.*

[Dowód: akta kontroli str. I/1-38]

**II. Kontrola realizacji planu finansowego Parku, w tym w szczególności prawidłowość wykorzystania otrzymanych dotacji celowych.**

Działalność Parku w zakresie kontrolowanych zagadnień dotyczacych wymienionej tematyki **oceniono pozytywnie.**

**1. Otrzymane dotacje w 2015 r.**

1.1.Dotacja wg umowy nr 10/DE/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r., zawartej pomiędzy Ministrem Środowiska a Karkonoskim Parkiem Narodowym.

Na podstawie w/w umowy Park otrzymał dotację celową w kwocie 3 557 000 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach KPN (…);

- udostępnienie obszaru parku narodowego (…),

- prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą;

- wydatki majątkowe (…).

Środki przekazane przez Ministerstwo Środowiska z tytułu w/w dotacji wpłynęły w czterech transzach (zgodnie z zawartą umową) na odrębny rachunek bankowy Parku prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu. Park prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Wydatki środków otrzymanych w ramach dotacji odbywały się na podstawie dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty z dotacji, zgodnie z polityką rachunkowości z dnia 31 grudnia 2014 r.

Środki dotacji zostały przez Park w całości wydatkowane i rozliczone. Ministerstwo Środowiska pismem nr DE-III.351.30.2015.MZ z dnia 30 grudnia 2015 r. poinformowało Park o przyjęciu rozliczenia IV transzy dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. II/1- 6]

1.2. Dotacja wg umowy nr 30/DE/2015 z dnia 3 lutego 2015 r (wraz z aneksem nr 1 z dnia 16 września 2015 r. i aneksem nr 2 z dnia 24 grudnia 2015 r.) zawartej pomiędzy Ministrem Środowiska
a Karkonoskim Parkiem Narodowym.

Na podstawie w/w umowy Parkowi przyznano dotację celową w kwocie 199 260 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (…). Z przyznanych środków dotacji w kwocie 199 260 zł Park otrzymał w dwóch transzach 121 000zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami o środki finansowe; o kolejne transze środków finansowych Park nie występował.

Ze środków tej dotacji sfinansowano następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013:
„ Comenius viridis” i „ Fauna Karkonoszy”. Łącznie wydatkowano na w/w projekty 116 536,63 zł.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 4 463,37 zł zostały zwrócone na rachunek Dotującego
w dniach 4 grudnia 2015 r. (1 256,73 zł) i 20 stycznia 2016 r (3 206,64 zł ) – zgodnie z wymogami
§ 5 pkt 1 i 2 w/w umowy dotacji.

Pismem z dnia 5 lutego 2016 r. (nr DE-III.351.20.2015.MZ) Ministerstwo Środowiska poinformowało Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego o przyjęciu rozliczenia w/w dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. II/7-32]

**2. Otrzymane dotacje do dnia 30 września 2016 r.**

2.1. Dotacja wg umowy nr 10/DE/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. zawartej pomiędzy Ministrem Środowiska a Karkonoskim Parkiem Narodowym.

Na podstawie w/w umowy Park otrzymał dotację celową w kwocie 3 698 000 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach KPN (…);

- udostępnienie obszaru parku narodowego (…),

- prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą;

- wydatki majątkowe (…).;

- funkcjonowanie Służby Parku Narodowego;

- koszty działalności powstałe w związku z wykonywanymi zadaniami.

Środki przekazane przez Ministerstwo Środowiska z tytułu w/w dotacji wpłynęły w czterech transzach na odrębny rachunek bankowy Parku. Ewidencja księgowa środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków odbywała się na podstawie zatwierdzonych dowodów księgowych, w wyodrębnionej do tego celu ewidencji księgowej.

Za okres objęty kontrolą tj. do dnia 30 września 2016 r. zostały rozliczone trzy transze dotacji. Informacja o rozliczeniu III transzy dotacji została przesłana do Ministerstwa Środowiska w dniu
19 sierpnia 2016 r. pismem nr NGK-033/2970/2016/AK.

Ministerstwo Środowiska pismem z dnia 2 września 2016 r. poinformowało Park o przyjęciu rozliczenia III transzy dotacji.

Czwarta transza środków dotacji została przekazana w dniu 7 września 2016 r. w kwocie 924 500,00 zł. Termin rozliczenia tej transzy określono do dnia 31 grudnia 2016 r.

 [Dowód: akta kontroli str. II/33-45]

**3.Źródła finansowania Karkonoskiego Parku Narodowego.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROK 2015 – źródła finansowania ( w zł) | Wydatków bieżących  | Wydatków inwestycyjnych | Razem |
| RAZEM | 14 277 295,54 | 1 240 969,48 | 15 518 265,02 |
| Przychody, o których mowa w art.. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 5 743 920,15 | 543 072,16 | 6 286 992,31 |
| Dotacja z budżetu państwa - celowa | 3 457 000,00 | 100 000,00 | 3 557 000,00 |
| Dotacje z budżetu państwa na finansowanie projektów UE razem | 4 090 518,46 | 355 945,78 | 4 446 464,24 |
| Dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów UE razem | 53 000,00 | 63 536,63 | 116 536,63 |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 562 837,13 |   | 562 837,13 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 337 915,41 | 126 167,37 | 464 082,78 |
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  | 8 767,61 |   | 8 767,61 |
| Odsetki naliczone przez bank | 21 289,68 |   | 21 289,68 |
| Fundusz Leśny | 0,00 | 52 247,54 | 52 247,54 |
| Inne naliczone kary i odszkodowania  | 2 047,10 |   | 2 047,10 |

**2015 r.**

Z powyższej tabeli wynika, że największym źródłem finasowania Parku w 2015 r. były przychody z prowadzonej działalności, o której mowa *w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 w/w ustawy o ochronie przyrody,* które stanowiły 40,5 % wszystkich przychodów. Kolejną grupę przychodów stanowią dotacje
z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów UE – 29,4 %. Dotacja celowa
z budżetu państwa stanowi 22,9 % wszystkich przychodów Parku.

**2016 r. (do dnia 30 września 2016 r.):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OK 2016 – źródła finansowania (w zł) | Wydatków bieżących  | Wydatków inwestycyjnych | Razem |
| RAZEM | 11 479 154,70 | 976 405,60 | 12 455 560,30 |
| Przychody, o których mowa w art.. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 5 129 103,58 | 325 418,00 | 5 454 521,58 |
| Dotacja z budżetu państwa - celowa | 2 247 620,18 | 141 000,00 | 2 388 620,18 |
| Dotacje z budżetu państwa na finansowanie projektów UE razem | 2 165 408,92 | 0,00 | 2 165 408,92 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 3 344,34 | 500 000,00 | 503 344,34 |
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  | 29 069,13 |   | 29 069,13 |
| Odsetki naliczone przez bank | 42 243,21 |   | 42 243,21 |
| Fundusz Leśny | 1 843 035,75 | 9 987,60 | 1 853 023,35 |
| Inne np..:naliczone kary i odszkodowania  | 19 329,59 |   | 19 329,59 |

Z powyższej tabeli wynika, że największym źródłem finasowania Parku w 2016 r. były przychody
z prowadzonej działalności, o której mowa *w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 w/w ustawy o ochronie przyrody,* które stanowiły 43,8 % wszystkich przychodów. Kolejną grupę przychodów stanowią dotacje
z budżetu państwa na finansowanie projektów UE – 17,4 %. Dotacja celowa z budżetu państwa stanowi 19,2 % wszystkich przychodów Parku. Istotnym źródłem finansowania były także środki z Funduszu Leśnego, stanowiące 14,9 % źródeł przychodu.

 [Dowód: akta kontroli str. II/46- 67]

**4. Inwentaryzacja wg stanu na dzień 30 września 2015 r.**

W wyniku przeprowadzonej, na podstawie Zarządzenia nr 47/2015 roku Dyrektora KPN z dnia 4 września 2015 r. inwentaryzacji składników majątkowych Karkonoskiego Parku Narodowego stwierdzono:

* niedobory o łącznej wartości 11.179,80 zł
* nadwyżki o łącznej wartości 1.345,85 zł

Po uzyskaniu wyjaśnień od osób materialnie odpowiedzialnych i zaakceptowaniu ich przez Dyrektora KPN niedobory uznano za niezawinione a nadwyżki przyjęto na stan. Wyniki inwentaryzacji ujęto
w księgach rachunkowych 2015 r.

 [Dowód: akta kontroli str. II/68]

**III. Realizacja zamówień publicznych.**

Działalność Karkonoskiego Parku Narodowego w zakresie kontrolowanych zagadnień **została oceniona pozytywnie.**

W latach objętych kontrolą KPN udzielił zamówień publicznych, o których mowa w ustawy z 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych[[9]](#footnote-9)*(ustawa *pzp*) na łączna kwotę 8 086 418,00 zł. (w tym

3 666 336,00 zł w 2015 r.; 4 420 082,00zł w 2016 r.)

W regulaminie organizacyjnym wyodrębniono stanowisko ds. zamówień publicznych (w dziale administracyjnym) podległe zastępcy dyrektora ds. administracyjnych.

W okresie objętym kontrolą obowiązywały następujące przepisy wewnętrzne regulujące wydatkowanie środków przez KPN:

*- Zarządzenie nr 18a /2014 Karkonoskiego Parku Narodowego z dnia 16.04.2014 roku w sprawie regulaminu wydatkowania środków finansowych w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą
w Jeleniej Górze o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,*

*- zarządzenie nr 18b/2014 Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 16.04.2014 roku w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro,*

*- zarządzenie nr 18c/2014Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze*

 *z dnia 16.04.2014 roku w sprawie zasad zamawiania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą
w Jeleniej Górze, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,*

*- zarządzenie nr 29/2016 Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 28.07.2016 roku w sprawie regulaminu wydatkowania środków finansowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,*

*- zarządzenie nr 30/2016 Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 28.07.2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro,*

*- zarządzenie nr 34/2016 Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 24.08.2016 roku w sprawie zasad zamawiania usług badawczych i rozwojowych
w Karkonoskim Parku Narodowym, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.).*

W trakcie kontroli sprawdzono następujące postępowania o udzielenie zamówienia:

* Opracowanie koncepcji ekspozycji przyrodniczej CME KPN realizowane w ramach konkursu –
o wartości 220,- tys. zł netto.
* *Opracowanie dokumentacji projektowej ekspozycji przyrodniczej Centrum Muzealno – Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów,* przeprowadzone w trybie
z wolnej ręki o wartości 153,- tys. zł. netto.
* *Pozyskanie i zrywka drewna w ramach prowadzenia cięć na rzecz odnowienia, rozluźniające
i sanitarne, mające na celu poprawienie warunków wzrostowych nasadzeń podokapowych oraz ograniczenia liczebności kornika drukarza* przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 386,- tys. zł. Całość prac była podzielona na 3 części wynikające z podziału administracyjnego na o.o.
* *Pozyskanie i zrywka drewna w ramach prowadzenia cięć na rzecz odnowienia, rozluźniające i sanitarne, mające na celu poprawienia warunków wzrostowych nasadzeń podokapowych oraz ograniczenia liczebności kornika drukarza* przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (dotyczy części nr 3 zamówienia dla o.o. Szrenica) o wartości 81,- tys. zł.
* *Usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w KPN w o.o. Szrenica,* przeprowadzone w trybie z wolnej ręki o wartości 83,- tys. zł.

Sprawdzona dokumentacja z postępowań o udzielenie zamówień wykazanych powyżej, była zgodna z wymogami wynikającymi z ustawy *pzp.*

 [Dowód: akta kontroli str. III/1-14; 3/1-7]

**Mając na uwadze powyższe ustalenia odstępuję od formułowania zaleceń pokontrolnych.** Jednocześnie informuję, że nie oczekuję udzielenia odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne.

**Do wiadomości:**

Pani – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody

Pani  – Dyrektor Departamentu Ekonomicznego

1. Dz. U. nr 185, poz. 1092 [↑](#footnote-ref-1)
2. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dz. U. z 2015 poz. 1651 z późn. zm. [↑](#footnote-ref-3)
4. Podział wprowadzono *Zarządzeniem nr 58/2015 Dyrektora KPN z 22 grudnia 2015 r. w sprawie podziału KPN na obwody ochronne (o.o.) oraz zarządzeniem nr 59/2015 z 22 grudnia 2015r. w sprawie lokalizacji siedzib obwodów ochronnych KPN na obwody ochronne.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Dalej: o.o. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dz. Urz. MŚ 2014.2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Dz. Urz. MŚ 2016.14 [↑](#footnote-ref-7)
8. Realizacja zadania wykonywana była w częściach przez kilku wykonawców. Dokumentacja nie budzi zastrzeżeń [↑](#footnote-ref-8)
9. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j. z póź. zm. [↑](#footnote-ref-9)