## Projekt #1
Karta Projektu
Polityka Surowcowa Państwa
| Data rozpoczęcia projektu |  |  | 2016-05-09 |  |  |  | Data zakończenia projektu (planowana) |  | 2019-03-31
A. | Zespół zarządzania Projektem
| Funkcja |  |  | Wskazana osoba/osoby |  |  |  | Jednostka | Telefon | E-mail
| Lider Projektu |  |  | 1. | Hubert Schwarz |  |  | Departament Polityki Surowcowej i Analiz | 223692796 | hubert.schwarz@mos.gov.pl
| Zespół projektowy |  |  | 1. | Tomasz Ryba |  |  | Departament Polityki Surowcowej i Analiz | 223692796 | tomasz.ryba@mos.gov.pl
|  |  |  | 2. | SZAST Paula |  |  | Departament Polityki Surowcowej i Analiz | 223692713 | paula.szast@mos.gov.pl
|  |  |  | 3. | BYLIŃSKA Magdalena |  |  | Departament Polityki Surowcowej i Analiz | 223692866 | magdalena.bylinska@mos.gov.pl
4.
B. | Opis Projektu (b. syntetyczny)
Polityka surowcowa określi efektywne narzędzia i działania prowadzące do zabezpieczenia stałych dostaw surowców niezbędnych do rozwoju gospodarki krajowej i europejskiej. Ndrzędnym celem polityki surowcowej państwa jest zapewnienie dostępu do niezbędnych surowców zarówno obecnie jak i w perspektywie iwloletniej, uwzględniającej potrzeby przyszłych pokoleń.
C. | Cele Projektu
|  | Nazwa celu |  | Opis celu |  |  | Wskaźniki osiągnięcia celu |  |  |  | Uwagi
[6 empty] | Nazwa wskaźnika | Rok bazowy | Wartość w roku bazowym | Rok docelowy | Wartość w roku docelowym
| 1. | Polityka Surowcowa Państwa |  | Przyjęcie przez Radę Ministrów Polityki Surowcowej Państwa której nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do niezbędnych surowców |  | Dokument | 2016 | 0 | 2019 | 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
D. | Korzyści Projektu
|  | Nazwa korzyści |  | Opis korzyści |  |  | Wskaźniki osiągnięcia korzyści |  |  |  | Uwagi
[7 empty] | Rok bazowy | Wartość w roku bazowym | Rok docelowy | Wartość w roku docelowym
| 1. | bezpieczeństwo surowcowe |  | polityka surowcowa określi efektywne narzędzia i działania prowadzące do zabezpieczenia styałych dostaw surowców niezbędnych do rozwoju gospodarki krajowej i europejskiej
2.
3.
4.
5.
6.
7.
E. | Szkic harmonogramu
| Zadanie/kamień milowy/uzyskany produkt |  |  | Data rozpoczęcia (RRRR-MM-DD) |  |  | Data zakończenia (RRRR-MM-DD)
| 1. | powołanie Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa |  | 2016-05-09 |  |  | 2016-05-09
| 2. | powołanie Międzyresortowego zespołu ds. Polityki Surowcowej Państwa |  | 2016-06-17 |  |  | 2016-06-17
| 3. | Konsultacje społeczne projektu Polityki Surowcowej Państwa |  | 2017-11-15 |  |  | 2018-09-05
| 4. | Przyjęcie przez Radę Ministrów Polityki Surowcowej Państwa |  | 2018-09-06 |  |  | 2019-03-31
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
F. | Szkic finansowania
| Lp. | Pozycja kosztowa |  | Kwota wymagana |  |  | Środki zapewnione | Żródło finansowania dla środków zapewnionych | Środki brakuijące | Potencjalne źródło finansowania (środki brakujące)
| 1. | [7 empty] | 0
| 2. | [7 empty] | 0
| 3. | [7 empty] | 0
| 4. | [7 empty] | 0
| 5. | [7 empty] | 0
| 6. | [7 empty] | 0
| 7. | [7 empty] | 0
|  |  |  | BUDŻET PROJEKTU |  |  | ŚRODKI ZABEZPIECZONE |  | ŚRODKI BRAKUJĄCE
|  |  | Σ: | 0 |  |  | 0 |  | 0
G. | Główne ryzyka
| Lp. | Nazwa ryzyka |  | Opis ryzyka (przyczyna i potencjalne skutki) |  |  |  | Wpływ na harmonogram,budżet, zakres i jakość (1-10) | Prawdopodobieństwo wystąpienia (1-10) | Poziom ryzyka | Proponowana reakcja
| 1. | brak porozumienia na szczeblu międzyresortowym |  | rozbieżne stanowiska poszczególnych resortów w odniesieniu do Polityki Surowcowej Państwa. Na wskutek powyższego może dojść do opóźnień w przyjęciu przedmiotowego dokumentu |  |  |  |  | 3 | 3 | Intensyfikacja prac Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Surowcowej Państwa
| 2. | [8 empty] | 0
| 3. | [8 empty] | 0
| 4. | [8 empty] | 0
| 5. | [8 empty] | 0
| 6. | [8 empty] | 0
| 7. | [8 empty] | 0