Wzór karty projektu (fiszki) – max. 3 str.

| Informacje podstawowe |
| --- |
| Fiszka z dnia | 24 kwietnia 2018 |
| Nazwa projektu | Adaptacja do zmian klimatu |
| Nr |  |
| Obszar SOR | Środowisko naturalne |
| Podmiot wiodący | Minister właściwy ds. środowiska |
| Podmiot współpracujący | IOŚ-PIB, minister właściwy ds. gospodarki wodnej, GUS |
| Koordynator projektu |  |
| Status (zaznaczyć właściwe) |  | w opracowaniu |
|  |  | gotowy do realizacji |
|  | x | w realizacji |
| Charakterystyka projektu |
| Rodzaj (zaznaczyć właściwe) |  | legislacyjny |
|  | x | programowy |
|  |  | instytucjonalny |
|  | x | finansowy |
|  | x | inwestycyjny |
| Cel projektu oraz oczekiwane efekty | Należy wskazać cel projektu (opis zgodny z techniką SMART zawartą w zał. 1) Skutki zmian klimatu, w szczególności wzrost temperatury, częstości i intensywności występowania zjawisk ekstremalnych, pogłębiają się. Wyniki badań naukowych jasno wskazują, że zjawiska powodowane zmianami klimatu stanowią zagrożenie dla społeczeństwa, rozwoju gospodarczego krajów UE i środowiska. Narażają one społeczeństwo i gospodarkę na dodatkowe koszty, powodują straty w przyrodzie. Adaptacja do zmieniających się warunków klimatycznych i związanych z nimi zjawisk stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. Celem projektu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatu i oceny ich skutków, niezbędnej do poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach i obszarach wrażliwych na zmiany klimatu, w szczególności w tych, wskazanych w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (SPA 2020). Projekt wyposaży instytucje państwowe w skuteczne instrumenty realizacji polityki adaptacyjnej.. Instrumenty te pozwolą wzmocnić odporność państwa na zmiany klimatu, przekładając się na wymierne oszczędności. W ten sposób, ograniczone zostaną koszty funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, w tym infrastruktury W projekcie przewidziano opracowanie scenariuszy klimatycznych niezbędnych do oceny społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków zmian klimatu oraz planowania adaptacji, w tym badań naukowych niezbędnych będących podstawą skutecznych działań adaptacyjnych. . Ocenie poddana zostanie także skuteczność interwencji państwa w obszarze związanym z adaptacją do zmian klimatu. Analizy zostaną wykorzystane również do opracowania rekomendacji w zakresie koniecznych zmian legislacyjnych. Wypracowane zostaną propozycje narzędzi prawnych i ekonomicznych możliwych do wykorzystania przez organy administracji różnego szczebla w procesie stanowienia prawa, planowania i podejmowania działań mających na celu adaptację do skutków zmian klimatu i przeciwdziałanie skutkom gwałtownych zjawisk pogodowych. Kluczowym rezultatem projektu będzie opracowanie dokumentu programowego/wdrożeniowego w zakresie polityki adaptacyjnej do 2030 r. (tzw. post-SPA) wraz z zestawem wskaźników monitorujących jej wdrażanie. Bezpośrednimi produktami projektu będą: narzędzie do magazynowania i upowszechniania zasobów bazy wiedzy (platforma informatyczna); 44 miejskie plany adaptacji do zmian klimatu; wytyczne dla samorządów w zakresie opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych poświęconych adaptacji do zmian klimatu na szczeblu regionalnym i lokalnym; założenia dla stworzenia systemu ubezpieczeń uwzględniającego potrzeby adaptacyjne. Należy wykazać znaczenie projektu w kontekście realizacji celu głównego SOR oraz celu szczegółowego wskazanego w obszarze SOR, do którego został wpisany dany projekt. Projekt wpisuje się w przedstawiony w SOR nowy model odpowiedzialnego rozwoju. Projekt przyczynia się do zwiększenia odpowiedzialności instytucji państwa za kształtowanie procesów gospodarczych, społecznych i terytorialnych w przyszłosci. Przewidziane w projekcie działania wzmocnią potencjał i kompetencje administracji w obszarze adaptacji, przede wszystkich poprzez szybki dostęp do wiarygodnych informacji, a w efekcie zmniejszone zostaną koszty funkcjonowania szeroko pojętych instytucji państwa. Projekt, uwypuklając znaczenie działań w obszarze adaptacji do zmian klimatu, przyczynia się do realizacji postulatu ograniczenia kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy SOR w obszarze środowiska – rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, poprzez: określenie stref i sektorów szczególnie narażonych na zmiany klimatu oraz identyfikację zagrożeń związanych z konkretnymi działalnościami ludzi i ich wpływem na środowisko oraz ich lokalizacją przestrzenną; uporządkowanie wiedzy nt. zmian klimatu i zapotrzebowania na prawne regulacje w tym obszarze wśród decydentów i urzędników oraz dostarczenie propozycji prawnych i ekonomicznych narzędzi planowania strategicznego w odniesieniu do zmian klimatu i adaptacji do tych zmian; poprawę świadomość mieszkańców Polski w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich. Należy opisać oczekiwane efekty realizacji projektu. Stworzenie podstaw do analiz wpływu zmian klimatu na gospodarkę i społeczeństwo oraz analiz możliwości adaptacji do zmieniających warunków klimatycznych. Wzmocnienie potencjału i kompetencji administracji w obszarze adaptacji do zmian klimatu. Opracowanie narzędzi prawnych, ekonomicznych i finansowych możliwych do wykorzystania w procesie stanowienia prawa, planowania i podejmowania działań mających na celu adaptację do skutków zmian klimatu i przeciwdziałanie skutkom nieprzewidzianych zjawisk pogodowych. Uwypuklenie znaczenia działań adaptacyjnych dla zrównoważonego rozwoju kraju. Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat adaptacji do zmian klimatu |
| Wskaźniki | potencjał adaptacyjny miast, wartość docelowa do roku 2021: 30% liczba użytkowników portalu o zmianach klimatu i adaptacji (50 000) liczba opracowanych wytycznych, podręczników: 3 liczba opracowanych wskaźników: makroekonomicznych, społecznych i środowiskowych umożliwiających ocenę skutków zjawisk ekstremalnych: 15 liczba osób objętych działaniami edukacyjno-promocyjnymi oraz informacyjnymi: 100 000 |
| Opis projektu | faza przygotowania projektu: |
|  | Etap 1 |  |
|  | Etap 2 |  |
|  | faza realizacji projektu: |
|  | Etap 1 | Ocena i podsumowanie wdrażania Strategicznego Planu Adaptacji do zmian klimatu wraz z analizą potrzeb i możliwości włączania polityki adaptacyjnej w obszarach wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) |
|  | Etap 2 | Analiza uwzględnienia w projektach realizowanych w POIiŚ 2014–2020 adaptacji do zmian klimatu |
|  | Etap 3 | Opracowanie nowych scenariuszy zmian klimatu dla Polski do 2100 r. (Baza wiedzy) |
|  | Etap 4 | Wypracowanie zestawu wskaźników monitorujących wdrażanie polityki adaptacyjnej (Baza wiedzy) |
|  | Etap 5 | Opracowanie metod i narzędzi oceny skutków zjawisk klimatycznych, kosztów zjawisk ekstremalnych, kosztów adaptacji, kosztów zaniechania (Baza wiedzy) |
|  | Etap 6 | Opracowanie rekomendacji dotyczących zmian legislacyjnych i programowych w zakresie: a) monitorowania adaptacji do zmian klimatu w poszczególnych sektorach b) dokumentów planistycznych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego c) uwzględniania kwestii związanych z adaptacją w ocenach oddziaływania na środowisko (Baza wiedzy), |
|  | Etap 7 | Analiza potencjalnych źródeł finansowania zadań związanych z adaptacją do zmian klimatu po roku 2020 i opracowanie odpowiednich instrumentów finansowych |
|  | Etap 8 | Przygotowanie dokumentu programowego w zakresie adaptacji do zmian klimatu (post-SPA) |
|  | Etap 9 | Opracowanie założeń dla stworzenia systemu ubezpieczeń uwzględniającego potrzeby adaptacyjne (Baza wiedzy) |
|  | Etap 10 | Opracowanie 44 miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA) |
|  | Etap 11 | Wsparcie samorządów szczebla regionalnego i lokalnego w planowaniu i wdrażaniu działań adaptacyjnych (szkolenia, opracowanie wytycznych i podręcznika, wsparcie eksperckie) (CLIMREGIONS, CLIMCITIES 2) |
|  | Etap 12 | Uruchomienie i prowadzenie portalu o zmianach klimatu i adaptacji (Baza wiedzy) |
|  | Etap 13 | Prowadzenie działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych (odbiorcy: administracja rządowa i samorządowa, służby ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego, organizacje pozarządowe, nauczyciele, ogół społeczeństwa) (Baza wiedzy) |
|  | Etap 14 | Przygotowanie koncepcji oraz zainicjowanie realizacji projektów w zakresie adaptacji do zmian klimatu po 2021 uwzględniających nowe wyniki badań naukowych (w tym 6 Raport IPCC), wytyczne UE i trendy światowe oraz perspektywę finansową UE (2021-2027) |
| Harmonogram (należy podać kwartał/rok) | faza przygotowania projektu: 2017 – I kw. 2018 |
|  | Etap 1 |  |
|  | Etap 2 |  |
|  | faza realizacji projektu: |
|  | Data rozpoczęcia realizacji projektu |  |
|  | Etap 1 | I kw. 2018 – IV kw. 2021 |
|  | Etap 2 | I kw. 2018 –V kw. 2018 |
|  | Etap 3 | I kw. 2018 – IV kw. 2021 |
|  | Etap 4 | I kw. 2018 – IV kw. 2021 |
|  | Etap 5 | I kw. 2019 – IV kw. 2021 |
|  | Etap 6 | I kw. 2018 – IV kw. 2021 |
|  | Etap 7 | I kw. 2019 – IV kw. 2020 |
|  | Etap 8 | I kw. 2019 – IV kw. 2020 |
|  | Etap 9 | I kw. 2021 – IV kw. 2023 |
|  | Etap 10 | I kw. 2017 – I kw. 2019 |
|  | Etap 11 | I kw. 2018 – IV kw. 2021 |
|  | Etap 12 | I kw. 2018 – IV kw. 2021 |
|  | Etap 13 | I kw. 2018 – IV kw. 2021 |
|  | Etap 2014 | I kw. 2021 – IV kw. 2021 |
|  | Data zakończenia realizacji projektu |  |
| Finansowanie projektu | Szacunkowy koszt realizacji projektu | 42 mln zł |
|  | Źródła finansowania | istniejące – nie wymagające zmiany | POIiŚ 2014–2020, NMF EOG, NFOŚiGW |
|  |  | istniejące – wymagające zmiany |  |
|  |  | brak źródła finansowania | 2 mln |
| Szacunki korzyści ekonomicznych | Ekstremalne warunki pogodowe powodują szkody, których usunięcie obciąża budżety państwa, samorządów, podmiotów gospodarczych oraz obywateli. Wykorzystanie instrumentów adaptacyjnych oraz inwestycje pozwolą na uniknięcie w przyszłości kosztów związanych z usuwaniem szkód wywołanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska – PIB wynika, że w latach 2001-2016 w konsekwencji zjawisk ekstremalnych (powodzi, podtopień, nawałnic oraz susz) Polska utraciła 78 mld zł, z czego ponad 20 % stanowiły straty w infrastrukturze i uszkodzenia mienia na obszarach zurbanizowanych. Ograniczenie strat materialnych spowodowanych ekstremami stanowi podstawą korzyść ekonomiczną płynąca z adaptacji. Ponadto zwiększony potencjał adaptacyjny państwa przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów związanych ze zmianami klimatu. |

Załącznik 1 . Zarządzanie SMART - zasady

- Simple – prosty, konkretny przekaz

Cel nie może być ogólnikowy. Należy w prosty sposób, ale dokładnie i szczegółowo określić, co chcemy osiągnąć. Zrozumienie celu nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację.

- Measurable – mierzalny

Cel musi być tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić, lub przynajmniej zmierzyć stopień jego realizacji. Cel powinien mieć ściśle określone parametry. Musimy wiedzieć, kiedy ma się rozpocząć, przez jakie etapy przebiegać oraz kiedy zakończyć. Powinniśmy ustalić, po czym poznamy, że dany etap został zakończony.

- Achievable – osiągalny

Cel powinien być realistyczny. Cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji. Należy się zastanowić, czy zadanie jest w ogóle możliwe do osiągnięcia. Cele zawsze należy dopasować do posiadanych aktualnie zasobów: czas, odpowiedni park technologiczny, zasoby finansowe, kadra.

- Relevant – istotny, posiadający znaczenie

Najkrócej mówiąc, cel powinien być ważnym krokiem naprzód a jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował. Należy obrać taki cel, aby podmioty, które będą go realizować, mogły się z nim utożsamiać. Tylko wtedy, gdy uznają, że cel jest słuszny i ma sens, będą skutecznie dążyć do jego realizacji. Dobrym na to sposobem jest po prostu uzgadnianie zadań razem z podmiotami je realizującymi w sposób aktywny, tak aby wszyscy mieli świadomość, że uczestniczą w ich wyznaczaniu.

- Timely defined – określony w czasie

Cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

Gdy mamy harmonogram, w którym widnieje data początku i zakończenia realizacji celu głównego, jak również jego poszczególnych etapów – wiemy, czego się trzymać. Wtedy nasze działanie i zarządzanie czasem jest skuteczne. Po prostu mamy wszystko pod kontrolą. Najczęściej występującym błędem w praktyce, dotyczącym określenia czasu jest przyjęcie nierealistycznego założenia, że wykonamy zadanie w zbyt krótkim terminie. Wtedy z reguły nie udaje nam się ukończyć prac na czas.

# Footnotes

EEA, Climate change, impacts and vulnerability in Europe, 2012

Potencjał adaptacyjny miast oznacza procent mieszkańców gmin, dla których przyjęto dokument strategiczny o charakterze adaptacyjnym.