## SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

## dotyczące usługi ewaluacji pn.

## „Ocena wpływu działań podejmowanych w II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację celów szczegółowych tej osi”.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości potencjalnego zamówienia, Ministerstwo Środowiska zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie:

- Opracowanie metodyki oceny wpływu interwencji wspieranych w II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: POIiŚ 2014-2020) na realizację celów szczegółowych tej osi (określonych dla priorytetów inwestycyjnych: 5.ii, 6.i, 6.ii, 6.iii, 6.iv).

- Pilotaż zaproponowanej metodyki ewaluacji wpływu działań, podejmowanych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, na realizację celów szczegółowych tej osi.

- Uzasadnienie realizacji badania

Ministerstwo Środowiska planuje przeprowadzenie, w latach 2022-2023, badania wpływu działań podejmowanych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na:

  - odporność na zmiany klimatu oraz możliwość zapobiegania zagrożeniom naturalnym i reagowania na nie (priorytet inwestycyjny 5.ii),

  - racjonalizację sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami (priorytet inwestycyjny 6.i),

  - racjonalizację gospodarki wodno-ściekowej (priorytet inwestycyjny 6. ii),

  - wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody (priorytet inwestycyjny 6. iii),

  - rozwój powierzchni terenów zieleni w miastach oraz osiągnięcie właściwego stanu powierzchni ziemi (priorytet inwestycyjny 6. iv).

Opracowanie odpowiedniej metodyki dla tego badania pozwoli na pogłębioną ocenę sposobu, w jaki wsparcie oferowane w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 przyczynia się do osiągnięcia celów tej osi, tj.:

- większej ilości retencjonowanej wody oraz wyższej sprawności przeprowadzania rozpoznania i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii,

- mniejszej ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu,

- większej liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów,

- wzmocnienia mechanizmów służących ochronie przyrody,

- zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.

- Cel badania

Celem badania będzie opracowanie odpowiedniej metodyki oceny wpływu interwencji wspieranych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, która to ocena będzie realizowana w latach 2022-2023, oraz weryfikacja zaproponowanej metodyki na próbie projektów realizowanych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

- Zadania Wykonawcy:

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany w szczególności do:

- Przedstawienia zestawu technik badawczych do pilotażu oceny wpływu interwencji wspieranych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, pozwalających ocenić:

  - wkład europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w zmiany wartości wskaźników rezultatu,

  - w jakim stopniu nakłady i zrealizowane działania przyczyniły się do osiągnięcia założonych celów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020,

  - związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy nakładami i podjętymi działaniami w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 a osiągniętymi efektami interwencji,

  - stopień, w jakim  projekty finansowane w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 wpłynęły na sytuację społeczno-gospodarczą gmin, regionów i kraju,

- Zaproponowania dodatkowych wskaźników niezbędnych do wyjaśnienia mechanizmów oddziaływania zaprogramowanej interwencji w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 (np. wskaźniki Głównego Urzędu Statystycznego nie mierzone w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, wskaźniki makroekonomiczne i in.). Obligatoryjne wskaźniki do badania, to wskaźniki rezultatu określone dla II osi priorytetowej w POIiŚ 2014-2020.

- Przetestowania przyjętych założeń dotyczących identyfikacji wpływu działań podejmowanych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na cele szczegółowe tej osi na próbie projektów.

- Oceny użyteczności zastosowanych technik badawczych dla badania planowanego na lata 2022-2023, w tym poddania eksperckiej ocenie wyników pilotażu.

- Opracowania ostatecznego zestawu technik badawczych dla ewaluacji planowanej na lata 2022-2023.

- Metodyka badania

Ocena wpływu powinna zostać wykonana zgodnie z podejściem praktykowanym w ewaluacji opartej na teorii (z ang.: theory based evaluation) uzupełnionym o wyniki ilościowe zaprojektowanych przez wykonawcę prac analitycznych. Wykonawca przeprowadzi pilotaż na próbie projektów.

Minimalny zakres technik badawczych powinien objąć:

- Desk research – analiza danych zastanych udostępnionych przez zamawiającego i pozyskanych przez wykonawcę.

- Badania terenowe obejmujące wywiady indywidualne albo grupowe oraz badania ankietowe wśród respondentów/grup respondentów zidentyfikowanych przez wykonawcę.

- Panele eksperckie – z ekspertami zajmującymi się ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu,

- Studia przypadków wybranych projektów POIiŚ 2014-2020 np. prezentujące projekty, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągania celów szczegółowych II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 oraz prezentujące wpływ społeczno-gospodarczy wybranych projektów.

- Metody kontrfaktyczne zaproponowane przez wykonawcę.

Wykonawca będzie mógł zaproponować inne, dodatkowe metody badawcze, których wybór powinien szczegółowo uzasadnić.

- Produkty badania:

- Raport metodyczny – wersja elektroniczna.

- Raport końcowy – wersja elektroniczna.

- Prezentacja multimedialna w formacie zgodnym z pps lub ppsx lub odp (wersja elektroniczna).

- Na wezwanie zamawiającego udział w spotkaniach, dotyczących omawiania postępów realizacji badania, w siedzibie zamawiającego.

- Na wezwanie zamawiającego udział w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym omówienia wyników badania, w siedzibie zamawiającego.

- Na wezwanie zamawiającego publiczne przedstawienie wyników badania – jednokrotnie
w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Wstępny harmonogram realizacji badania:

Zamawiający będzie wymagał, żeby Wykonawca:

- opracował metodykę badania,

- przeprowadził pilotaż badania do 31.12.2019 r.,

- poddał ocenie i ewentualnie zmodyfikował metodykę badania do 31.01.2020 r.

- oddał ostateczny raport końcowy w terminie do 28 lutego 2020 r.

- Informacje dodatkowe

- Wykonawca zobowiązany będzie oświadczyć przy podpisaniu umowy, że zapoznał się z Polityką Środowiskową zamawiającego, i że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką przy realizacji postanowień umowy. W związku z tym, zaleca się aby wykonawca zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej dostępnej na stronie MŚ (https://www.gov.pl/web/srodowisko/emas).

- W przypadku podpisania umowy z wykonawcą, płatność będzie wykonana po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń i po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury (zgodnie z umową) VAT/rachunku w terminie 14 dni.

- W umowie umieszczony zostanie zapis dotyczący kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (m.in. niedotrzymanie terminu realizacji, osiągnięcie efektów mniejszych niż zakładane).

- Wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji umowy, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, techniką cyfrową oraz zapisu magnetycznego;

- wprowadzanie do pamięci komputerów, w tym spełniających rolę serwerów;

- wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych;

- użyczanie lub najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy osobom trzecim;

- publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wprowadzanie do sieci Internet.

- W umowie umieszczony zostanie zapis zobowiązujący wykonawcę do realizacji zamówienia
zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą, etyką zawodową, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanych zadań.

- Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- W dniu podpisania umowy zamawiający zawrze z wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zbiorze POIiŚ 2014-2020, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

# Text boxes

SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA

Wycena – cena usługi – musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku
z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości zamówienia.

KONTAKT

Prosimy o przesyłanie wyceny na adres mailowy: ilona.ligocka@mos.gov.pl

w nieprzekraczalnym terminie do końca 18 lutego 2019 r.