Departament Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych

Szacowanie wartości zamówienia

dotyczące usługi pn.

Weryfikacja i ocena określonych wskaźników rezultatu osiągniętych w ramach realizacji Programu „Czyste Powietrze” – ekologiczne źródła ogrzewania w sektorze mieszkaniowym”

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości potencjalnego zamówienia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji opisanego zamówienia.

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ani zapytaniem ofertowym. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ul. Wawelska 52/54

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:

Paulina Hydzik, kontakt: tel.: +48 880787832 ,

mail:  paulina.hydzik@klimat.gov.pl

SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA

Wycena – cena usługi – musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami, a także koszty związane z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w ramach umowy.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości zamówienia.

Prosimy o przesyłanie wyceny na adres mailowy: paulina.hydzik@klimat.gov.pl  
oraz maria.liberda@klimat.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2024 r., w tabeli:

| Lp. | Zadanie | Szacowany czas (w tygodniach) potrzebny na realizację zadania | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

00-922 Warszawa

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa świadczona przez wykonawcę ma polegać na monitorowaniu oraz weryfikacji opisanych w Załączniku nr. 1  wskaźników rezultatu (DLR) osiągniętych w ramach Programu-for-Result (PfoR). Zakres PforR jest  zdefiniowany jako fragment Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – ekologiczne źródła ogrzewania w sektorze mieszkaniowym” (PPCP). Zadaniem wykonawcy będzie przeprowadzenie niezależnej weryfikacji danych i innych dowodów, potwierdzających osiągnięcie określonych przez zamawiającego wskaźników rezultatu, w oparciu o procedury weryfikacyjne uzgodnione dla każdego z  DLR. Zadaniem wykonawcy będzie także sporządzenie i przedłożenie w określonym terminie raportu weryfikacyjnego w języku polskim, dotyczącego osiągniętych DLR, w formie i w sposób akceptowalny dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Raport z weryfikacji, powinien zawierać szczegółowy opis procedur weryfikacyjnych oraz ocenę rezultatów osiągniętych dla każdego z DLR. Wykonawca zweryfikuje min.:  działanie oraz ilość wniosków wpływających miesięcznie w ramach Programu dla osób o niskich dochodach (PPCP); liczbę budynków jednorodzinnych w których przeprowadzono termomodernizację przy użyciu kwalifikowanych urządzeń i materiałów w ramach PPCP oraz liczbę nieefektywnych kotłów i kotłów na paliwa stałe, wymienionych na efektywne, czyste, niewęglowe systemy grzewcze przy użyciu kwalifikowanych urządzeń i materiałów w ramach PPCP. Szczegółowa lista DLR oraz procedury weryfikacyjne dla każdego ze wskaźników zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

Wykonawca przeprowadzi przegląd dokumentacji i porówna informacje z pobranych do  badania dokumentów: wniosków, dokumentów zatwierdzających, sprawozdań, faktur i dokumentacji przeglądu ex post, jeśli będą dostępne, jak również przeprowadzi audyt na miejscu u beneficjentów, w  wybranych budynkach w celu wizualnego potwierdzenia, że wymiany kotłów zostały zakończone, a zgodne z dokumentacją urządzenia są zainstalowane. Wykonawca sprawdzi również, czy  zainstalowane kotły są jednostkami niewykorzystującymi węgla i są kwalifikowalne, zgodnie z  Załącznikiem 2, 2A lub listą ZUM. W tym celu NFOŚiGW przekaże do wykonawcy listę kotłów niekwalifikujących się lub jasne instrukcje określające kwalifikowalność kotłów w ramach PforR.

II. UZASADNIENIE I CEL ZAMÓWIENIA

We wrześniu 2018 r. rząd Polski uruchomił Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” (PPCP lub  „Program”) - 10-letnią inicjatywę o wartości 103 mld zł (26 mld USD lub 22,3 mld EUR), mającą na  celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych w Polsce.

Bank Światowy zapewnia finansowanie Programu w kwocie 250 mln EUR, w postaci Programu dla  wyników (Program-For-Results, PforR) „Czyste Powietrze: ekologiczne źródła ogrzewania w sektorze mieszkaniowym. Wskaźniki warunkujące uruchomienie środków (DLI) odgrywają kluczową rolę w  przypadku działań typu "Program dla wyników" (PforR), ponieważ stanowią one podstawę do wypłaty środków Banku Światowego w ramach takich przedsięwzięć. Weryfikacja DLI stanowi więc integralną część ustaleń dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w ramach operacji PforR.

III. ODBIORCY BADANIA

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska,

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Ministerstwo Finansów

- Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

- W przypadku kontynuacji realizacji zadania również Przyszły Wykonawca

IV. ZADANIA WYKONAWCY

Wykonanie usługi będzie polegało na:

- Sporządzeniu planu prac weryfikacyjnych zawierającego: określenie rodzaju prac, metodologię i  procedury weryfikacji (w tym podejście do rzetelnego losowego doboru próby), wymagania informacyjne, role i zakresy odpowiedzialności oraz harmonogramy prac weryfikacyjnych.

- Sporządzeniu orientacyjnego konspektu raportu przed rozpoczęciem działań weryfikacyjnych;

- Przeprowadzenie niezależnej weryfikacji realizacji opisanych w załączniku DLR w oparciu o  procedury weryfikacyjne uzgodnione dla każdego z DLR;

- Sporządzenie i przedłożenie raportu weryfikacyjnego dotyczącego realizacji DLR do listopada 2024 r., w formie i w sposób akceptowalny dla Zamawiającego;

Raport z weryfikacji będzie zawierać szczegółowy opis procedur weryfikacyjnych oraz wyniki osiągnięte dla  każdego z DLI. Opis DLI/DLR oraz procedury weryfikacyjne dla każdego z DLR zostały przedstawione w załączniku.

V. PRODUKTY

- Plan prac weryfikacyjnych - Plan prac weryfikacyjnych zawierający określenie rodzaju prac, metodologię i procedury weryfikacji (w tym podejście do rzetelnego losowego doboru próby), wymagania informacyjne, role i zakresy odpowiedzialności oraz harmonogramy. Plan prac weryfikacyjnych zostanie przygotowany i przekazany do MKiŚ w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy z Wykonawcą.

- Orientacyjny konspekt raportu z weryfikacji wskaźników;

- Raport z weryfikacji wskaźników - Raport z weryfikacji, obejmujący realizację DLR wraz z opisem procedur weryfikacyjnych. Raport z weryfikacji powinien być dostarczony Zamawiającemu do 30 listopada 2024 roku.

Przed rozpoczęciem działań weryfikacyjnych wykonawca powinien sporządzić orientacyjny konspekt raportu i udostępnić go Zamawiającemu w celu zgłoszenia ewentualnych uwag.

VI. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający oczekuje, że poszczególne części zlecenia zostaną wykonane w terminie ustalonym w umowie, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Realizacja powierzonych zadań rozpocznie się w dniu podpisania umowy i będzie trwała do 31 grudnia 2024 roku.

Przewidywany przez zamawiającego termin dostarczenia sprawozdania z weryfikacji wskaźników znajduje się w załączniku do dokumentu. Płatności będą dokonywane po dostarczeniu planu prac weryfikacyjnych oraz po dostarczeniu sprawozdania z weryfikacji. Wykonawca powinien wskazać w załączonej do szacowania tabeli kwotę jakiej oczekuje za weryfikację wskaźników oraz szacunkowy czas, jaki jest niezbędny do  weryfikacji oraz sporządzenia raportu z weryfikacji wskaźników.

Plan prac weryfikacyjnych zostanie przygotowany przez Wykonawcę  i przedłożony Zamawiającemu w  ciągu 3 tygodni od podpisania umowy, a wstępne sprawozdanie z weryfikacji uprzednio osiągniętych w ramach Programu rezultatów zostanie przedłożone Zamawiającemu w terminie 6 tygodni  od  podpisania umowy.

VI. SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA

Uprzejmie proszę o wycenę realizacji zamówienia wraz z oszacowaniem czasu przewidywanego na weryfikację oraz przygotowanie sprawozdania z weryfikacji każdego ze wskaźników, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Wycena musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami, a także przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w ramach umowy. Wycena musi obejmować w szczególności cenę (brutto) wykonania badania, o którym mowa w  pkt. I.

Wykonawca oszacuje także czas przewidywany na weryfikację oraz przygotowanie sprawozdania z weryfikacji każdego ze wskaźników.

Wycenę proszę złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawca zobowiązany będzie oświadczyć przy podpisaniu umowy, że zapoznał się z Polityką Środowiskową Zamawiającego, i że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką przy realizacji postanowień umowy. W związku z tym, zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej dostępną na stronie MKiŚ (https://www.gov.pl/web/klimat/emas-w-ministerstwie).

2. W umowie umieszczony zostanie zapis dotyczący kar umownych w przypadku niewykonania lub  nienależytego wykonania umowy (m.in. niedotrzymanie terminu realizacji, osiągnięcie efektów mniejszych niż zakładane).

3. W ramach realizowanej umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach umowy, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie, w tym wytwarzanie egzemplarzy techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, techniką drukarską i reprograficzną;

- wprowadzanie do obrotu;

- wprowadzanie do pamięci komputera;

- nieodpłatne użyczenie;

- rozpowszechnianie w inny sposób, w tym poprzez publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym na stronie internetowej Zamawiającego wraz z prawami zależnymi.

4. W umowie umieszczony zostanie zapis zobowiązujący Wykonawcę do realizacji zamówienia w oparciu o najlepsze dostępne metody.