[image: image1.png]Es?:g:jzsekie Rzeczpospolita

st soiowso [T FO'sk2

7 2 Ministerstwo " .
. KiimatuiSrodoviska Unia Buropelska -





[image: image1.png]

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące usługi wykonania jednotematycznych badań świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski [badania ad hoc]
Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z tym nie przysługują środki odwoławcze określone w Dziale IX tej ustawy.

Zapytanie ofertowe nie jest również ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje określonych w nim skutków prawnych.
ZAMAWIAJĄCY:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

[image: image2.jpg]MINISTERSTWO .
ol Fundusze SRODOWISKA Unia Europejska
Europejskie

. . Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko





I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednotematycznych badań świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, zwanych dalej badaniami ad hoc, w tym:

a) badania ankietowego na losowej próbie reprezentatywnej ogółu ludności Polski (N=1000) w wieku 18 lat i więcej techniką CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) – zakres tematyczny pytań Zamawiający wskaże w trakcie realizacji zamówienia, przy czym liczba pytań w kwestionariuszu zostanie ustalona na podstawie liczby i ceny pytań, o których mowa w pkt b) i c) i limitu środków do wykorzystania w ramach umowy.
b) badania ankietowego na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ludności miast (N=600) w wieku 18 lat i więcej techniką CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) 
w zakresie zieleni miejskiej – zakres tematyczny pytań Zamawiający wskaże w trakcie realizacji zamówienia, przy czym liczba pytań w kwestionariuszu zostanie ustalona na podstawie liczby i ceny pytań, o których mowa w pkt a) i c) i limitu środków do wykorzystania w ramach umowy;
c) badania ankietowego na celowej próbie gospodarstw domowych (domy jednorodzinne) użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe, którzy nie skorzystali z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (N=300) w wieku 18 lat i więcej techniką CAPI w zakresie jakości powietrza;
Kod CPV: 79320000-3 Usługi badania opinii publicznej. 
II. Uzasadnienie realizacji zamówienia
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaplanowało realizację w 2023 r. zadania polegającego na wykonaniu jednotematycznych badań świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. 

Realizacja badań ad hoc ma przyczynić się do wsparcia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w prowadzeniu polityki opartej na dowodach oraz w sprawnym wdrażaniu celów II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: POIiŚ 2014-2020) i działań realizowanych w NPF 2021-2027. Skuteczna realizacja działań Ministra Klimatu i Środowiska m.in. 
w zakresie ochrony powietrza, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami wymaga odpowiedniej diagnozy w zakresie poziomu świadomości, postaw i zachowań ekologicznych adresatów poszczególnych działań. Ostatnie jednotematyczne badania były przeprowadzone w 2022 r., a liczba pytań w ramach 4 badań wyniosła 77.
Cel badań
Wyniki zrealizowanych badań przyczynią się do zdiagnozowania stanu wiedzy, poziomu świadomości, postaw i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski.

Wyniki badań będą wykorzystywane na wszystkich płaszczyznach działalności Ministerstwa Klimatu i Środowiska, m.in. jako:

1)
dodatkowe źródło informacji w zakresie realizowanych analiz i badań; 

2)
wsparcie konsultacji publicznych dla tworzonych rozwiązań prawnych; 

3)
wsparcie komunikacji w zakresie POIŚ 2014-2020, FEnIKS 2021-2027;

4)
dodatkowe źródło informacji na potrzeby działań w zakresie programu priorytetowego „Czyste Powietrze”;

5)
dodatkowe źródło informacji, służące do oceny stanu obecnego oraz planowania działań 
w zakresie inicjatywy „Koniec z Betonem w Centrach Miast”.
III. Zadania Wykonawcy
Wykonanie usługi będzie polegało na:

1) opracowaniu ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu dla poszczególnego badania, na bazie wstępnego kwestionariusza przygotowanego przez Zamawiającego, w tym zweryfikowania go co najmniej pod kątem:

a) zrozumienia pytań przez respondentów,

b) ułożenia pytań w badaniu oraz odpowiedzi w kafeterii w logiczny ciąg,

c) jednoznaczności pytań i odpowiedzi,

d) rozłączności wariantów odpowiedzi,

e) dostosowania pytań i odpowiedzi do sytuacji/okresu, w którym badanie będzie realizowane;

2) przeprowadzeniu badań ankietowych:
a) na losowej próbie reprezentatywnej ogółu ludności Polski (N=1000) w wieku 18 lat i więcej techniką CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) – błąd oszacowania nie może przekroczyć 4% oraz
b) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ludności miast (N=600) w wieku 18 lat i więcej techniką CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) oraz
c) na celowej próbie gospodarstw domowych (domy jednorodzinne) użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe, którzy nie skorzystali z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (N=300) w wieku 18 lat i więcej techniką CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interviewing);
3) opracowaniu, w formie prezentacji multimedialnej, raportu dla każdego przeprowadzonego badania (albo tematycznej sekwencji pytań, jeśli badania zostaną zlecone Wykonawcy
w jednej transzy), który zawierać będzie co najmniej: 
a) analizę i interpretację uzyskanych wyników badań, w tym odniesienie wyników do charakterystyki respondentów (rozkłady odpowiedzi udzielanych w badaniu powinny uwzględniać segmentację co najmniej na wiek, płeć, wielkość miejscowości zamieszkania, województwo, wykształcenie oraz dochód na członka rodziny) oraz 
b) tabele wynikowe oraz bazy danych jednostkowych (w tym rozkłady odpowiedzi udzielanych w ramach badania ad hoc) z uwzględnieniem segmentacji co najmniej wymagane przez Zamawiającego tzw. pytania metryczkowe [dla danego typu badania, 
o których mowa w ww. tabeli] w formatach: csv na 3. poziomie otwartości oraz xlsx, zgodnych ze standardem technicznym określonym dla otwartych danych (standard ten stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2021 r. 
w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021-2027).;
4) jednokrotnym przedstawieniu wyników wszystkich raportów z badań jednotematycznych, 
w formie prezentacji multimedialnych, na spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego 
w formie webinarium online, w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu co najmniej na 10 dni przed planowanym webinarium.
Raporty wymienione w pkt 3) zostaną dostarczone Zamawiającemu w formie elektronicznej, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym w umowie. Dodatkowo Wykonawca opatrzy każdy slajd prezentacji multimedialnych w stosowne komentarze/notatki, umożliwiające Zamawiającemu samodzielne przedstawienie treści prezentacji multimedialnych, chyba że wyniki badań zostaną opisane odpowiednio na poszczególnych slajdach.
IV. Odbiorcy wyników badań
Odbiorcami wyników badań będzie w szczególności Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz jednostki nadzorowane i podległe. Wyniki badań będą mogły być także udostępnione opinii publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
V. Termin realizacji zamówienia
1. Zamawiający wymaga, że:

1) zlecone badania ankietowe zostaną wykonane w terminie ustalonym w umowie, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym realizacja badań nastąpi niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji kwestionariuszy wywiadu – czas realizacji badań będzie przedmiotem oceny;
2) Wykonawca zostanie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu każdego raportu z przeprowadzonego badania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia badania;
3) Wykonawca zostanie zobowiązany do realizowania zadania w okresie od dnia podpisania umowy do czasu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na zadanie.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1. Posiadanie przez Wykonawcę odpowiednich zasobów ludzkich i technicznych do wykonania przedmiotowego zadania, które rozumiane jest jako wykazanie przez Wykonawcę co najmniej dwóch osób do współpracy z Zamawiającym, gdzie każda z nich posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w:
1) opracowaniu kwestionariusza wywiadu dla badania opinii publicznej,

2) opracowaniu raportów z przeprowadzonych badań opinii publicznej,
3) prezentowaniu wyników z przeprowadzonych badań opinii publicznej,

4) porównywaniu wyników różnych badań opinii publicznej.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz osób, które będą współpracowały z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania, wraz z CV każdej z tych osób, w którym wykazane zostanie co najmniej doświadczenie w opracowaniu kwestionariusza wywiadu dla badania opinii publicznej, opracowaniu raportów z przeprowadzonych badań opinii publicznej, prezentowaniu wyników przeprowadzonych badań opinii publicznej oraz porównywaniu wyników różnych badań opinii publicznej.
2. Posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w przeprowadzaniu badań ankietowych:
a)  techniką CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview), które rozumiane jest jako możliwość realizacji badań na losowej próbie reprezentatywnej ogółu ludności Polski (N=1000) w wieku 18 lat i więcej techniką CATI oraz na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ludności miast (N=600) w wieku 18 lat i więcej oraz
b) techniką CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interviewing), które rozumiane jest jako możliwość realizacji badań na celowej próbie gospodarstw domowych (domy jednorodzinne) użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe, którzy nie skorzystali z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (N=300) w wieku 18 lat i więcej.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał:

1) co najmniej jedno badanie techniką CATI na losowej próbie reprezentatywnej ogółu Polaków (N=1000) w wieku 18 lat i więcej, łącznie o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto, oraz

2) co najmniej jedno badanie techniką CAPI na dowolnej próbie celowej, łącznie o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto, 

- wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane oraz załączy dowody, że te zamówienia zostały wykonane należycie.
3. Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu wystawionego przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku w zakresie badań techniką CATI i CAPI lub innego równoważnego certyfikatu jakości, tj. dokumentu potwierdzającego spełnianie analogicznych norm jakościowych, wystawionego przez podmiot do tego uprawniony.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi w ofercie kopię certyfikatu potwierdzającego spełnienie ww. warunku.

VII. Wymagania dotyczące oferty
Informacje, jakie Wykonawca musi uwzględnić w ofercie:

1. Cena (brutto i netto):
a) 1 pytania kwestionariuszowego otwartego w jednotematycznym badaniu ad hoc, wykonywanego techniką CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview), na losowej próbie reprezentatywnej ogółu ludności Polski (N=1000) w wieku 18 lat i więcej – cena powinna zawierać koszty związane z czynnościami, o których mowa w pkt III, oraz 
b) 1 pytania kwestionariuszowego otwartego w badaniu ad hoc, wykonywanego techniką CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview), na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ludności miast (N=600) w wieku 18 lat i więcej– cena powinna zawierać koszty związane z czynnościami, o których mowa w pkt III, oraz 
c) 1 pytania kwestionariuszowego otwartego w badaniu ad hoc, wykonywanego techniką CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interviewing), na celowej próbie gospodarstw domowych (domy jednorodzinne) użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe, którzy nie skorzystali z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (N=300) w wieku 18 lat i więcej – cena powinna zawierać koszty związane z czynnościami, o których mowa w pkt III, oraz 
d) 1 pytania kwestionariuszowego zamkniętego w jednotematycznym badaniu ad hoc, wykonywanego techniką CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview), na losowej próbie reprezentatywnej ogółu ludności Polski (N=1000) w wieku 18 lat i więcej – cena powinna zawierać koszty związane z czynnościami, o których mowa w pkt III, oraz 

e) 1 pytania kwestionariuszowego zamkniętego w badaniu ad hoc, wykonywanego techniką CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview), na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ludności miast (N=600) w wieku 18 lat i więcej– cena powinna zawierać koszty związane z czynnościami, o których mowa w pkt III, oraz 

f) 1 pytania kwestionariuszowego zamkniętego w badaniu ad hoc, wykonywanego techniką CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interviewing), na celowej próbie gospodarstw domowych (domy jednorodzinne) użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe, którzy nie skorzystali z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (N=300) w wieku 18 lat i więcej – cena powinna zawierać koszty związane z czynnościami, o których mowa w pkt III. 

2. Czas realizacji badania:
a) na losowej próbie reprezentatywnej ogółu ludności Polski (N=1000) w wieku 18 lat i więcej techniką CATI, oraz
b) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ludności miast (N=600) w wieku 18 lat i więcej techniką CATI, oraz
c) na celowej próbie gospodarstw domowych (domy jednorodzinne) użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe, którzy nie skorzystali z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (N=300) w wieku 18 lat i więcej techniką CAPI.

3. Opis sposobu realizacji jednotematycznych badań:
a)
na losowej próbie reprezentatywnej ogółu ludności Polski (N=1000) w wieku 18 lat i więcej techniką CATI, oraz
b)
na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ludności miast (N=600) w wieku 18 lat i więcej techniką CATI, oraz
c)
na celowej próbie gospodarstw domowych (domy jednorodzinne) użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe, którzy nie skorzystali z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (N=300) w wieku 18 lat i więcej techniką CAPI.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Określenie wartości autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w ramach umowy wyrażoną w złotówkach (brutto i netto) przy założeniu, że wartość umowy będzie wynosiła 50 000 zł.
6. Informacje o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy z postępowania, poprzez przedłożenie oświadczenia: 

- oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w związku 
z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
VIII. Kryteria oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

	Lp.
	KRYTERIUM
	MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
	SPOSÓB DOKONANIA OCENY

	I. CENA BADAŃ

	I.1
	CENA brutto 1 pytania kwestionariuszowego otwartego w jednotematycznym badaniu wykonywanego techniką CATI - na losowej próbie reprezentatywnej ogółu ludności Polski (N=1000) w wieku 18 lat i więcej.
	10
	Maksymalną liczbę punktów (10) za kryterium otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę za realizację 1 pytania kwestionariuszowego w jednotematycznym badaniu wykonywanego tą techniką. Pozostali oferenci otrzymają liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = CN / COB (10), gdzie:

P to liczba punktów przyznanych oferentowi za cenę; 

CN to najniższa zaoferowana cena w ofercie ważnej;

COB to cena zaoferowana w ważnej ofercie badanej.

	I.2
	CENA brutto 1 pytania kwestionariuszowego otwartego w badaniu wykonywanego techniką CATI, na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ludności miast (N=600) w wieku 18 lat i więcej.
	15
	Maksymalną liczbę punktów (15) za kryterium otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę za realizację 1 pytania kwestionariuszowego w jednotematycznym badaniu wykonywanego tą techniką. Pozostali oferenci otrzymają liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = CN / COB (15), gdzie:

P to liczba punktów przyznanych oferentowi za cenę; 

CN to najniższa zaoferowana cena w ofercie ważnej;

COB to cena zaoferowana w ważnej ofercie badanej.

	I.3
	CENA brutto 1 pytania kwestionariuszowego otwartego w badaniu wykonywanego techniką CAPI na celowej próbie gospodarstw domowych (domy jednorodzinne) użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe, którzy nie skorzystali z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (N=300) w wieku 18 lat i więcej.
	15
	Maksymalną liczbę punktów (15) za kryterium otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę za realizację 1 pytania kwestionariuszowego w jednotematycznym badaniu wykonywanego tą techniką. Pozostali oferenci otrzymają liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = CN / COB (15), gdzie:

P to liczba punktów przyznanych oferentowi za cenę; 

CN to najniższa zaoferowana cena w ofercie ważnej;

COB to cena zaoferowana w ważnej ofercie badanej.

	I.1
	CENA brutto 1 pytania kwestionariuszowego zamkniętego w jednotematycznym badaniu wykonywanego techniką CATI - na losowej próbie reprezentatywnej ogółu ludności Polski (N=1000) w wieku 18 lat i więcej.
	10
	Maksymalną liczbę punktów (10) za kryterium otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę za realizację 1 pytania kwestionariuszowego w jednotematycznym badaniu wykonywanego tą techniką. Pozostali oferenci otrzymają liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = CN / COB (10), gdzie:

P to liczba punktów przyznanych oferentowi za cenę; 

CN to najniższa zaoferowana cena w ofercie ważnej;

COB to cena zaoferowana w ważnej ofercie badanej.

	I.2
	CENA brutto 1 pytania kwestionariuszowego zamkniętego w badaniu wykonywanego techniką CATI, na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ludności miast (N=600) w wieku 18 lat i więcej.
	15
	Maksymalną liczbę punktów (15) za kryterium otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę za realizację 1 pytania kwestionariuszowego w jednotematycznym badaniu wykonywanego tą techniką. Pozostali oferenci otrzymają liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = CN / COB (15), gdzie:

P to liczba punktów przyznanych oferentowi za cenę; 

CN to najniższa zaoferowana cena w ofercie ważnej;

COB to cena zaoferowana w ważnej ofercie badanej.

	I.3
	CENA brutto 1 pytania kwestionariuszowego zamkniętego w badaniu wykonywanego techniką CAPI na celowej próbie gospodarstw domowych (domy jednorodzinne) użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe, którzy nie skorzystali z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (N=300) w wieku 18 lat i więcej.
	15
	Maksymalną liczbę punktów (15) za kryterium otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę za realizację 1 pytania kwestionariuszowego w jednotematycznym badaniu wykonywanego tą techniką. Pozostali oferenci otrzymają liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = CN / COB (15), gdzie:

P to liczba punktów przyznanych oferentowi za cenę; 

CN to najniższa zaoferowana cena w ofercie ważnej;

COB to cena zaoferowana w ważnej ofercie badanej.

	II. CZAS PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI BADAŃ

	II.1
	CZAS przygotowania i realizacji jednotematycznego badania techniką CATI po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu, na losowej próbie reprezentatywnej ogółu ludności Polski (N=1000) w wieku 18 lat i więcej – czas wyrażony w dniach roboczych.

	6
	Maksymalną liczbę punktów (6) za kryterium otrzyma oferent, który zaproponuje najkrótszy czas za przygotowanie (zaskryptowanie i przetestowanie ankiety) i realizację jednotematycznego badania (wyrażony w dniach roboczych) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu. Pozostali oferenci otrzymają liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = Tbn / Tba (6), gdzie:

P to liczba punktów przyznanych oferentowi za cenę;

Tbn – czas wykonania jednotematycznego badania od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu dla oferty o najkrótszym czasie wykonania zlecenia

Tba – czas wykonania jednotematycznego badania od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu dla oferty aktualnie ocenianej.

Poprzez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

	II.2
	CZAS przygotowania i realizacji jednotematycznego badania techniką CATI po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu, na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ludności miast (N=600) w wieku 18 lat i więcej – czas wyrażony w dniach roboczych.
	7
	Maksymalną liczbę punktów (7) za kryterium otrzyma oferent, który zaproponuje najkrótszy czas za przygotowanie (zaskryptowanie i przetestowanie ankiety) i realizację jednotematycznego badania (wyrażony w dniach roboczych) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu. Pozostali oferenci otrzymają liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = Tbn / Tba (7), gdzie:

P to liczba punktów przyznanych oferentowi za cenę;

Tbn – czas wykonania jednotematycznego badania od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu dla oferty o najkrótszym czasie wykonania zlecenia

Tba – czas wykonania jednotematycznego badania od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu dla oferty aktualnie ocenianej.

Poprzez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

	II.3
	CZAS przygotowania i realizacji jednotematycznego badania techniką CAPI po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu, na celowej próbie gospodarstw domowych (domy jednorodzinne) użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe, którzy nie skorzystali z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (N=300) w wieku 18 lat i więcej.
	7
	Maksymalną liczbę punktów (7) za kryterium otrzyma oferent, który zaproponuje najkrótszy czas za przygotowanie (zaskryptowanie i przetestowanie ankiety) i realizację jednotematycznego badania (wyrażony w dniach roboczych) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu. Pozostali oferenci otrzymają liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = Tbn / Tba (7), gdzie:

P to liczba punktów przyznanych oferentowi za cenę;

Tbn – czas wykonania jednotematycznego badania od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu dla oferty o najkrótszym czasie wykonania zlecenia

Tba – czas wykonania jednotematycznego badania od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu dla oferty aktualnie ocenianej.

Poprzez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

	III.  OPIS SPOSOBU REALIZACJI BADAŃ

	III.1
	Opis sposobu przygotowania i realizacji jednotematycznych badań techniką CATI na losowej próbie reprezentatywnej ogółu ludności Polski (N=1000) w wieku 18 lat i więcej.
	10
	Zamawiający przyzna 0 pkt za wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania, jeżeli przedstawione w ofercie wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania nie są spójne logicznie, zawierają błędy merytoryczne i wymagają uszczegółowienia.

	
	
	
	Zamawiający przyzna 4 pkt za wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania, jeżeli przedstawione w ofercie wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania są spójne logicznie oraz poprawne merytorycznie, ale wymagają uszczegółowienia.

	
	
	
	Zamawiający przyzna 10 pkt za wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania realizacji, jeżeli przedstawione w ofercie wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania są spójne logicznie oraz poprawne merytorycznie i nie wymagają uszczegółowienia.

	III.2
	Opis sposobu przygotowania i realizacji jednotematycznych badań techniką CATI na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ludności miast (N=600) w wieku 18 lat i więcej.
	15
	Zamawiający przyzna 0 pkt za wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania, jeżeli przedstawione w ofercie wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania nie są spójne logicznie, zawierają błędy merytoryczne i wymagają uszczegółowienia.

	
	
	
	Zamawiający przyzna 7 pkt za wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania, jeżeli przedstawione w ofercie wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania są spójne logicznie oraz poprawne merytorycznie, ale wymagają uszczegółowienia. 

	
	
	
	Zamawiający przyzna 15 pkt za wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania, jeżeli przedstawione w ofercie wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania są spójne logicznie oraz poprawne merytorycznie i nie wymagają uszczegółowienia.

	III.3
	Opis sposobu przygotowania i realizacji jednotematycznych badań techniką CAPI na celowej próbie gospodarstw domowych (domy jednorodzinne) użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe, którzy nie skorzystali z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (N=300) w wieku 18 lat i więcej.
	15
	Zamawiający przyzna 0 pkt za wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania, jeżeli przedstawione w ofercie wstępne założenia i opis przygotowania i sposobu realizacji badania nie są spójne logicznie, zawierają błędy merytoryczne i wymagają uszczegółowienia.

	
	
	
	Zamawiający przyzna 7 pkt za wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania, jeżeli przedstawione w ofercie wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania są spójne logicznie oraz poprawne merytorycznie, ale wymagają uszczegółowienia. 

	
	
	
	Zamawiający przyzna 15 pkt za wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania, jeżeli przedstawione w ofercie wstępne założenia i opis sposobu przygotowania i realizacji badania są spójne logicznie oraz poprawne merytorycznie i nie wymagają uszcze106+7gółowienia.


Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 140 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów przyznanych za poszczególne kryteria uzyska najwyższą liczbę punktów. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. Informacje dodatkowe
Oferta
1. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Dokumenty i informacje, o których mowa w pkt VI ppkt 1-3 ogłoszenia zapytania ofertowego oraz informacje, o których mowa w pkt VII ppkt 1-5 ogłoszenia zapytania ofertowego, a także oświadczenie, o których mowa w pkt VII ppkt 6 ogłoszenia zapytania ofertowego są to obowiązkowe elementy oferty, które Wykonawca musi złożyć, aby oferta została rozpatrzona.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń oraz dokumentów wymienionych w pkt IX ppkt 2 ogłoszenia zapytania ofertowego lub są one niekompletne, lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wykonawca składa ww. dokumenty na wezwanie, aktualne na dzień ich złożenia.

4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń oraz dokumentów wymienionych w pkt IX ppkt 2 ogłoszenia zapytania ofertowego. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedłożonych w ofertach informacji.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni wszystkich informacji oświadczeń lub dokumentów na wezwanie zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
7. Dokumenty wymienione w pkt IX ppkt 2 ogłoszenia zapytania ofertowego muszą być podpisane przez osoby uprawnione  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8. Zamawiający, po otrzymaniu zgłoszeń, dokona wyboru najlepszej oferty, a następnie skontaktuje się z Wykonawcą w celu podpisania umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji któregokolwiek z badań, o których mowa w pkt I lit. a)-c) bez podania przyczyny.
11. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwana dalej „ustawą”), Zamawiający będzie badał czy nie zachodzą

wobec Wykonawcy przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa powyżej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
12. Powyższe zapytanie jest jedynie zaproszeniem do składania ofert, a nie zamówieniem.
13. Zamawiający przeprowadzi postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.
Umowa

1. W umowie umieszczone zostaną zapisy:

1) zobowiązujące Wykonawcę do realizacji zamówienia w oparciu o najlepsze dostępne metody. Wykonawca zobowiązany zostanie do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu umowy oraz oświadczy, że posiada odpowiednio wykwalifikowany potencjał kadrowy, ekonomiczny oraz organizacyjny do wykonania niniejszej umowy;
2) dotyczące kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (m.in. niedotrzymanie terminu realizacji, osiągnięcie efektów mniejszych niż zakładane);

3) zobowiązujące Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
4) o wynagrodzeniu z tytułu praw autorskich (stanowiące składową wynagrodzenia).
2. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć poszczególne raporty z badań, w tym tabele wynikowe oraz bazy danych jednostkowych, w wersji elektronicznej, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

3. Wykonawca zobowiązany zostanie przygotować raporty zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

4. Wykonawca zobowiązany będzie oświadczyć przy podpisaniu umowy, że zapoznał się z Polityką Środowiskową Zamawiającego i że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką przy realizacji postanowień umowy. W związku z tym zobowiązuje się, aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej dostępną na stronie MKiŚ (https://www.gov.pl/web/klimat/emas-w-ministerstwie).

5. Przewiduje się, że w umowie Zamawiający dopuści możliwość zmiany Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do Przedmiotu Umowy. W takim przypadku ulegnie zmianie Wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy, zaś Wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

6. Przewiduje się, że w umowie Zamawiający dopuści możliwość zmiany Umowy w zakresie wykazu osób, które Wykonawca wskaże do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania, w przypadku ważnych przyczyn wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu propozycji zmian wraz z uzasadnieniem, pod warunkiem spełniania warunków z zapytania ofertowego.
Płatności

1. Na realizację jednotematycznych badań Zamawiający planuje przeznaczyć kwotę nie większą niż 50 000 zł brutto. Pytania metryczkowe nie są wliczane do puli zlecanych pytań. Realizacja pytań metryczkowych leży po stronie wykonawcy i Zamawiający nie płaci za realizację tych pytań.
2. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, płatność zostanie zrealizowana jednorazowo po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń i po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury (zgodnie z umową) VAT/rachunku w terminie 14 dni – nie przewiduje się płatności cząstkowych.

Prawa autorskie

1. W ramach realizowanej umowy Wykonawca z dniem odbioru przedmiotu umowy przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach umowy, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie, w tym wytwarzanie egzemplarzy techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, techniką drukarską i reprograficzną; 

2) wprowadzanie do obrotu;

3) wprowadzanie do pamięci komputera;

4) nieodpłatne użyczenie;

5) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym poprzez publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym na stronie internetowej Zamawiającego 

wraz z prawami zależnymi.

2. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawca zezwoli na korzystanie przez Zamawiającego ze sporządzonych przez niego lub dla niego opracowań oraz rozporządzania nimi i przeniesie na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do niego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji, o których mowa w pkt 1, oraz udzielenie ww. zezwoleń nie będzie limitowane co do czasu oraz terytorium i obejmie rozporządzanie i korzystanie z ww. utworów lub ich opracowań, zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach materiałów Zamawiającego.

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:


Patrycja Szewczyk, kontakt: tel.: (+48 22) 36 92 297, 


mail: � HYPERLINK "mailto:patrycja.szewczyk@klimat.gov.pl" �patrycja.szewczyk@klimat.gov.pl� 





TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT:


Oferty należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: � HYPERLINK "mailto:patrycja.szewczyk@klimat.gov.pl" �patrycja.szewczyk@klimat.gov.pl�. 





Oferty należy składać do końca dnia 19 czerwca 2023 r.








� Zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje określonych w nim skutków prawnych.





[image: image2.jpg]
1 z 11

