Strefa – powiat piaseczyński
	Informacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrza

	1. 
	Kod sytuacji przekroczenia
	Mz05PIAPM10d01

	2. 
	Kody podjętych działań naprawczych
	MzPIA1
	MzPIA2
	MzPIAKOM

	3. 
	Odniesienie do programu ochrony powietrza
	Program ochrony powietrza dla strefy powiat piaseczyński – 
uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 234/08 
z dnia 17 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15 grudnia 2008 r. 
Nr 216, poz. 9141) 

	4. 
	Terminy wprowadzenia działań naprawczych
	2009 r.
	11 czerwca 2011 r.
	11 czerwca 2011 r.

	5. 
	Wskaźniki monitorowania postępu
	Poziom PM10 
w powietrzu – pomiar 
na stacji manualnej 
i modelowanie
	Poziom PM10 
w powietrzu – pomiar 
na stacji manualnej 
i modelowanie
	Poziom PM10 
w powietrzu – pomiar 
na stacji manualnej 
i modelowanie

	6. 
	Przydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO)
	2009 – 10 487,11 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
	2009 – 396 630,92 środki własne

2010 – 49 917,10 środki własne


	2009 – 1 064 504,90 środki własne
2010 – 1 234 425,76 środki własne

2011 – 1 589 874,67  środki własne

	7. 
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO)
	10 487,11
	446 548,02
	3 888 805,33

	8. 
	Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza

a. stężenie roczne

b. częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia
	Stężenie roczne – 28 µg/m3

Częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia  - powyżej 35 dni

	9. 
	Uwagi i wyjaśnienia
	1. Przyjęto kurs EURO jak dla potrzeb zamówień publicznych 1 EURO = 
= 3,839 zł.
2. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2010. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (MWIOŚ). 


